## Proyecto 6
CUADRO N° 1
Proyecto: 06-Mantenimiento de la Infraestructura y dotación de insumos de las Instituciones de Educación Universitaria
Dirección de Ingeniería y Mantenimiento - Año 2017

Acción	Producto	Meta	Resumen		Grado de Logro
Denominación			Programado	Ejecutado
Mantenimiento, Conservación, Remodelaciones y Adecuaciones
Mantenimiento de la planta física	Impermeabilización y tejas asfálticas (techo,escalera,BIACI)	M²	0		0%
	Impermeabilizaciones	M²	1,200		0%
	Mantenimiento de áreas verdes	M²	90,000		0%
	Mantenimiento de pintura	M²	23,000		0%
	Mantenimiento de Planta Física	M²	7,862		0%
	Mantenimiento del manto asfáltico	M²	3,200		0%
	Otras solicitudes de Servicio de Mantenimiento	Solicitud	465		0%
	Reparaciones Menores	M²	23,800		0%
Estudios técnicos para la ejecución de proyectos de infraestructura	Estudio técnico para la ejecución de proyectos de Infraestru	Proyecto	6		0%
	Proyectos de infraestructura	Proyecto	6		0%
Remodelación y ampliación	Ampliación y mejoras	M²	10,400		0%
	Demolición y sustitución de techos varias dep.	M²	1,340		0%
	Rehabilitación fachada Edif. Rectorado (2da etapa)	M²	2,200		0%
	Rehabilitación total de techos-caminerias. La Hechicera	M²	120		0%
	Rehabilitación y adecuación de auditorio y aulas de clases	M²	1,900		0%
	Rehabilitación y adecuación de canchas deportivas	M²	4,500		0%
	Rehabilitación y adecuación de laboratorios en facultades	M²	1,500		0%
	Rehabilitación y adecuación de Ofic. Adm. y Serv. en Depende	M²	2,100		0%
	Rehabilitación y adecuación residencias estudiantiles	M²	250		0%
Nuevas Obras	Construcción Biblioteca Aquiles Nazoa NURR	M²	2,000		0%
	Construcción biblioteca Núcleo Alberto Adriani	M²	300		0%
	Construcción comedor FCU Av. Don Tulio	M²	320		0%
	Construcción de nuevos espacios	M²	350		0%
	Construcción escuela de Medios Audiovisuales	M²	1,200		0%
	Construcción Facultal de Odontología	M²	1,100		0%
	Construcción sede Núcleo Valle de Mocotíes	M²	2,600		0%